## Sheet1
ID | 完成任务 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间 | 完成 | 负责人 | 备注 | 7.1-7.10 | 7.11-7.20 | 7.21-7.30 | 7.31-8.9 | 8.10-8.20 | 8.21-8.31
1 | 对餐饮行业进行市场调研，对行业现状、市场规模、无人结算竞品进行分析 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 10days | 已完成 | 丁纪翔、骆华钦
2 | 对学校内部紫荆三餐厅进行实地考察，主要采用同学采访、食堂经理约谈方式 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | 10days | 已完成 | 丁纪翔、骆华钦
3 | 智慧食堂系统菜品菜品智能识别算法开发 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 10days | 已完成 | 丁纪翔、陈鑫
4 | 智慧食堂系统学生端微信小程序开发 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | 10days | 已完成 | 姜宇晨 | 已经提前完成
5 | 智慧食堂系统后端管理页面开发，现已基本完成功能 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 10days | 正进行 | 姜宇晨 | 已经提前完成
6 | 智慧食堂系统功能完善和维护 | 2022-07-31 | 2022-08-09 | 10days | 未完成 | 陈鑫、姜宇晨
7 | 智慧食堂系统发布测试并维护 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 10days | 未完成 | 骆华钦、姜宇晨
6 | 智慧食堂系统正式发布，并调取用户反馈 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 10days | 未完成 | 骆华钦
7
8
9
10
11